## Ark1
Tittel | Sprint item | Story | Estimert tid | Start | Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | Dag 6 | Dag 7 | Dag 8 | Dag 9 | Dag 10 | Dag 11 | Dag 12 | Dag 13 | Dag 14
Innlogging | 2.1 | Hente input fra bruker | 5 | 0 | Dag 1: 4; Dag 2: 4; Dag 3: 5.5; Dag 4: 5.5; Dag 5: 5.5; Dag 6: 5.5; Dag 7: 5.5
Administrere brukere | 5.1 | Validere innlogget bruker som admin | 2 | 0 | Dag 1: 0; Dag 2: 0; Dag 3: 0; Dag 4: 0; Dag 5: 0; Dag 6: 0; Dag 7: 0
Administrere team | 7.1 | Validere innlogget bruker som prosjektansvarlig | 2 | 0 | Dag 1: 0; Dag 2: 0; Dag 3: 0; Dag 4: 0; Dag 5: 0; Dag 6: 0; Dag 7: 0
Redigere prosjekter | 9.4 | Opprette milepæler i prosjekt | 4 | 0 | Dag 1: 0; Dag 2: 0; Dag 3: 2.5; Dag 4: 2.5; Dag 5: 2.5; Dag 6: 2.5; Dag 7: 2.5
| 9.5 | Redigere milepæler | 3 | 0 | Dag 1: 0; Dag 2: 0; Dag 3: 0; Dag 4: 0; Dag 5: 0; Dag 6: 0; Dag 7: 0
| 9.6 | Slette milepæler | 3 | 0 | Dag 1: 2; Dag 2: 2; Dag 3: 2; Dag 4: 2; Dag 5: 2; Dag 6: 2; Dag 7: 2
Grafisk brukergrensesnitt | 11.1 | Grafisk brukergrensesnitt til innlogging | 10 | 0 | Dag 1: 0; Dag 2: 0; Dag 3: 0; Dag 4: 0; Dag 5: 0; Dag 6: 0; Dag 7: 0
| 11.5 | Startside | 1 | 0 | bar: Dag 1 to Dag 7
GUI tilpasset mobile enheter | 12.1 | Tilpasset smarttelefon | 2.5 | 0 | Dag 1: 2; Dag 2: 2; Dag 3: 3; Dag 4: 3; Dag 5: 3; Dag 6: 3; Dag 7: 3
| 12.2 | Tilpasset nettbrett | 2.5 | 0 | Dag 1: 2; Dag 2: 2; Dag 3: 3; Dag 4: 3; Dag 5: 3; Dag 6: 3; Dag 7: 3
Administrere grupper | 13.1 | Administrator | 2.5 | 0 | Dag 1: 0; Dag 2: 0; Dag 3: 0; Dag 4: 0; Dag 5: 0; Dag 6: 0; Dag 7: 0
| 13.2 | Bruker | 2.5 | 0 | Dag 1: 0; Dag 2: 0; Dag 3: 0; Dag 4: 0; Dag 5: 0; Dag 6: 0; Dag 7: 0
| 13.3 | Prosjektansvarlig | 5 | 0 | Dag 1: 0; Dag 2: 0; Dag 3: 0; Dag 4: 0; Dag 5: 0; Dag 6: 0; Dag 7: 0
| 13.3 | Teamleder | 5 | 0 | Dag 1: 0; Dag 2: 0; Dag 3: 0; Dag 4: 0; Dag 5: 0; Dag 6: 0; Dag 7: 0
Administrere timer | 15.1 | Registrere timer | 20 | 0 | Dag 1: 0; Dag 2: 0; Dag 3: 2; Dag 4: 2; Dag 5: 2; Dag 6: 2; Dag 7: 2
| 15.2 | Redigere timer | 20 | 0 | Dag 1: 0; Dag 2: 0; Dag 3: 0; Dag 4: 0; Dag 5: 0; Dag 6: 0; Dag 7: 0
Rettigheter | 22.1 | Rettighetsadminitrasjon | 20 | 0 | Dag 1: 0; Dag 2: 0; Dag 3: 1.5; Dag 4: 1.5; Dag 5: 1.5; Dag 6: 1.5; Dag 7: 1.5
Rapportgenerering | 17.1 | Generere rapporter | 40 | 0 | Dag 1: 3; Dag 2: 3; Dag 3: 3; Dag 4: 3; Dag 5: 3; Dag 6: 3; Dag 7: 3
Dokumentasjon | - | Planlegging av prosjekt, programmering, osv. | 20 | 0 | Dag 1: 4; Dag 2: 4; Dag 3: 14; Dag 4: 16; Dag 5: 16; Dag 6: 16; Dag 7: 16
Testing | - | Testing av alle typer kode. | 20 | 0 | Dag 1: 4; Dag 2: 4; Dag 3: 5; Dag 4: 5; Dag 5: 5; Dag 6: 5; Dag 7: 5
Gjenstående timer (ideelt) |  | Sum | 190 | 0 | 42.2222 | 42.2222 | 73.8889 | 73.8889 | 95 | 95 | 95 | 126.6667 | 126.6667 | 158.3333 | 158.3333 | 190 | 190 | 190
Gjenstående timer (reelt) |  |  |  | 0 | Dag 1: 22; Dag 2: 22; Dag 3: 42.5; Dag 4: 44.5; Dag 5: 44.5; Dag 6: 44.5; Dag 7: 44.5
Tips for utfylling: | Legger inn hvor mange timer det er jobbet med hvert item |  |  |  | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | ma | ti | on | to | fr | lø | sø
Dager vi forventer burn up | bar: ma; on; fr; ma; on; fr