## Ark1
Tittel | Sprint item | Story | Start | Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | Dag 6 | Dag 7 | Dag 8 | Dag 9 | Dag 10 | Dag 11 | Dag 12 | Dag 13 | Dag 14
Innlogging | 2.1 | Hente input fra bruker | 5 | Dag 1: 4
Administrere brukere | 5.1 | Validere innlogget bruker som admin | 2 | Dag 1: 2
| 5.2 | Slette bruker | 2 | Dag 1: 2
| 5.3 | Redigere bruker | 2 | bar: Dag 1
| 5.4 | Opprette prosjektansvarlig | 2 | Dag 1: 2
Administrere team | 7.1 | Validere innlogget bruker | 2 | Dag 1: 2
| 7.2 | Redigere team | 1 | bar: Dag 1
| 7.3 | Slette team | 1 | bar: Dag 1
| 7.4 | Opprette teammedlemmer | 1 | bar: Dag 1
| 7.5 | Redigere teammedlemmer | 2 | Dag 1: 2
| 7.6 | Slette teammedlemmer | 1 | bar: Dag 1
Redigere prosjekter | 9.1 | Opprette faser | 4 | Dag 1: 4
| 9.2 | Redigere faser | 3 | Dag 1: 3
| 9.3 | Slette faser | 3 | Dag 1: 3
| 9.4 | Opprette milepæler | 4 | Dag 1: 4
| 9.5 | Redigere milepæler | 3 | Dag 1: 3
| 9.6 | Slette milepæler | 3 | Dag 1: 3
Administrere oppgaver | 10.1 | Opprette oppgaver | 10 | Dag 1: 10
| 10.2 | Redigere oppgaver | 10 | Dag 1: 10
| 10.3 | Slette oppgaver | 10 | Dag 1: 10
| 10.4 | Dele oppgaver inn i deloppgaver | 10 | Dag 1: 10
Grafisk brukergrensesnitt | 11.1 | GUI til innlogging | 10 | Dag 1: 10
| 11.2 | GUI til teamadministrasjon | 10 | Dag 1: 10
| 11.3 | GUI til brukeradministrasjon | 10 | Dag 1: 10
| 11.4 | GUI til prosjektadministrasjon | 10 | Dag 1: 10
GUI tilpasset mobile enheter | 12.1 | Tilpasset smarttelefon | 2.5 | Dag 1: 2.5
| 12.2 | Tilpasset nettbrett | 2.5 | Dag 1: 2.5
Gjenstående timer (ideelt) |  |  | 126 | 117 | 108 | 99 | 90 | 81 | 72 | 63 | 54 | 45 | 36 | 27 | 18 | 9 | 0
Gjenstående timer (reelt) |  |  | 126 | Dag 1: 124
Tips for utfylling: | Legger inn hvor mange timer det er igjen av hvert item