## Ark1
Product backlog task | Estimert tid | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5
Oppsett av database | 40 | 20 | 0 | 0
Kommunikasjon med database | 20 | 0 | 0 | 0
Innlogging | 5 | 5 | 5 | 5
Registrere timer | 20 | 20 | 20 | 20
Redigere timer | 20 | 20 | 20 | 20
Administrere prosjekter | 15 | 15 | 0 | 0
Redigere prosjekter | 20 | 20 | 20 | 1
Administrere oppgaver | 40 | 40 | 40 | 0
Teamleder | 10 | 10 | 0 | 0
Grafisk brukergrensesnitt | 40 | 40 | 40 | 5
GUI tilpasset telefoner | 5 | 5 | 5 | 5
Administrere brukere | 8 | 8 | 7 | 0
Administrere teammedlemmer | 8 | 8 | 7 | 0
Administrere grupper | 15 | 15 | 15 | 15
Administrere tilgang | 20 | 20 | 20 | 20
Rapport generering | 40 | 40 | 40 | 40
Opplæringsvideoer og artikler | 10 | 10 | 10 | 10
Godkjenne endringer i timeregistrering | 15 | 15 | 15 | 15
Sette opp sikkerhetstiltak | 20 | 20 | 20 | 20
Kalender | 25 | 25 | 25 | 25
Validering | 10 | 10 | 10 | 10
Rettigheter | 20 | 20 | 20 | 20
Dokumentasjon | 100 | 80 | 60 | 40
Testing | 100 | 80 | 60 | 40
Sum | 626 | 546 | 459 | 311
Estimert burn down |  | 500.8 | 375.6 | 250.4 | 125.2 | 2.8422e-14