Sprint 4 backlog - Slutt

Story headline	Brukt tid	Estimert tid	Gjenstående tid	Ansvar	Status	Kommentar	Id
Administrere timer	23	40	17	Thomas og Thea	Utsatt	Timer skal kunne registreres og settes til «pause».	15.0
Registrere timer	16	20	4	Thomas og Thea	Utsatt	Ikke ferdig, jobbes mer med i sprint 5	15.1
Redigere timer	7	20	13	Thomas og Thea	Utsatt	Ikke ferdig, jobbes mer med i sprint 5	15.2
Story headline	Brukt tid	Estimert tid	Gjenstående tid	Ansvar	Status	Kommentar	Id
Administrere grupper	9	15	0	Martin	Ferdig	Grupper vil egentlig si hvilken type bruker man er. Administrator, vanlig bruker, prosjektansvarlig eller teamleder.	13.0
Administrator	1	2,5	0	Martin	Ferdig	Administrator må kunne opprette/redigere/slette alle typer brukere.	13.1
Bruker	4	2,5	0	Martin	Ferdig	Bruker må kunne registrere timer, se oppgaver, se prosjekt, velge hvilket prosjekt han/henne jobber med.	13.2
Prosjektansvarlig	2	5	0	Martin	Ferdig	Prosjektansvarlig må kunne legge til vanlig bruker og ny prosjektansvarlig / Legge til/endre/slette/ prosjekter. Koble team til prosjekter, legge til/endre faser og milepæler. Opprette/endre/ / slette team.	13.3
Teamleder	2	5	0	Martin	Ferdig	Teamleder må kunne endre på team, legge til/endre oppgaver samt legge til/endre milepæler.	13.4
Story headline	Brukt tid	Estimert tid	Gjenstående tid	Ansvar	Status	Kommentar	Id
Grafisk brukergrensesnitt	5	11	0	Martin, / Kristina	Ferdig		11.0
Grafisk brukergrensesnitt til innlogging	4	10	0	Martin	Ferdig	Enkelt gui til innlogging ferdig	11.1
Startside	1	1	0	Kristina	Ferdig	Veldig enkel/nesten tom startside laget	11.5
Story headline	Brukt tid	Estimert tid	Gjenstående tid	Ansvar	Status	Kommentar	Id
Brukergrensesnitt tilpasset smarttelefoner og nettbrett	6	5	0	Bjørn	Ferdig	Timeregistreringssystemet bør være mulig å bruke på mobil og nettbrett.	12.0
Tilpasset smart-telefoner	3	2.5	0	Bjørn	Ferdig	Bootstrap gjør mye av dette for oss.	12.1
Tilpasset nettbrett	3	2.5	0	Bjørn	Ferdig	Bootstrap gjør mye av dette for oss.	12.2
Story headline	Brukt tid	Estimert tid	Gjenstående tid	Ansvar	Status	Kommentar	Id
Innlogging	5,5	5	0	Martin	Ferdig		2.0
Hente input fra bruker	5,5	5	0	Martin	Ferdig		2.1
Story headline	Brukt tid	Estimert tid	Gjenstående tid	Ansvar	Status	Kommentar	Id
Administrere brukere	2	8	0	Halvard	Ferdig		5.0
Validere innlogget bruker som administrator	2	2	0	Halvard	Ferdig		5.1
Story headline	Brukt tid	Estimert tid	Gjenstående tid	Ansvar	Status	Kommentar	Id
Administrere team	2	8	0	Kristina	Ferdig		7.0
Validere innlogget bruker som prosjekt-ansvarlig	2	2	0	Kristina	Ferdig	Benytter info lagret i session ved innlogging	7.1
Story headline	Brukt tid	Estimert tid	Gjenstående tid	Ansvar	Status	Kommentar	Id
Rapport generering	4	40	36	Kristina	Utsatt		17.0
Generere rapporter	4	40	36	Kristina	Utsatt	Utsatt til Sprint 5, trenger tillegg på server	17.1
Story headline	Brukt tid	Estimert tid	Gjenstående tid	Ansvar	Status	Kommentar	Id
Redigere prosjekter	13,5	20	0	Thomas og Thea	Ferdig	Foreløpig ingen brukertype / sjekk	9.0
Opprette milepæler i prosjekter	8	4	2	Thomas og Thea	Ferdig	Har ikke tatt hensyn til dato	9.4
Redigere milepæler	2,5	3	0	Thomas og Thea	Ferdig	Også usikker på hvilke verdier brukeren skal få lov til å redigere.	9.5
Slette milepæler	3	3	0	Thomas og Thea	Ferdig		9.6
Story headline	Brukt tid	Estimert tid	Gjenstående tid	Ansvar	Status	Kommentar	Id
Rettigheter	10	20	0	Halvard	Ferdig	Forskjellige typer brukere skal ha rettigheter til forskjellige funksjoner.	22
Rettighetsadministrasjon	10	20	0	Halvard	Ferdig	Implementert i de aller fleste webform	22.1
Story headline	Brukt tid	Estimert tid	Gjenstående tid	Ansvar	Status	Kommentar	Id
Dokumentasjon	24	20	0	Alle	Ferdig	Dokumentere arbeid
Story headline	Brukt tid	Estimert tid	Gjenstående tid	Ansvar	Status	Kommentar	Id
Testing	20,5	20	0	Alle	Ferdig	Testing av timeregistreringssystemet