## Ark1
Tittel | Sprint item | Story | Start | Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | Dag 6 | Dag 7 | Dag 8 | Dag 9 | Dag 10 | Dag 11 | Dag 12 | Dag 13 | Dag 14
Innlogging | 2.1 | Hente input fra bruker | 5 | Dag 1: 1; Dag 2: 1; Dag 3: 0; Dag 4: 0
Administrere brukere | 5.1 | Validere innlogget bruker som admin | 2 | Dag 1: 2; Dag 2: 2; Dag 3: 2; Dag 4: 2
Administrere team | 7.1 | Validere innlogget bruker som prosjektansvarlig | 2 | Dag 1: 2; Dag 2: 2; Dag 3: 2; Dag 4: 2
Redigere prosjekter | 9.4 | Opprette milepæler i prosjekt | 4 | Dag 1: 4; Dag 2: 4; Dag 3: 1.5; Dag 4: 1.5
| 9.5 | Redigere milepæler | 3 | Dag 1: 3; Dag 2: 3; Dag 3: 3; Dag 4: 3
| 9.6 | Slette milepæler | 3 | bar: Dag 1 to Dag 4
Grafisk brukergrensesnitt | 11.1 | Grafisk brukergrensesnitt til innlogging | 10 | Dag 1: 10; Dag 2: 10; Dag 3: 10; Dag 4: 10
| 11.5 | Startside | 1 | Dag 1: 0; Dag 2: 0; Dag 3: 0; Dag 4: 0
GUI tilpasset mobile enheter | 12.1 | Tilpasset smarttelefon | 2.5 | Dag 1: 0.5; Dag 2: 0.5; Dag 3: 0; Dag 4: 0
| 12.2 | Tilpasset nettbrett | 2.5 | Dag 1: 0.5; Dag 2: 0.5; Dag 3: 0; Dag 4: 0
Administrere grupper | 13.1 | Administrator | 2.5 | Dag 1: 2.5; Dag 2: 2.5; Dag 3: 2.5; Dag 4: 2.5
| 13.2 | Bruker | 2.5 | Dag 1: 2.5; Dag 2: 2.5; Dag 3: 2.5; Dag 4: 2.5
| 13.3 | Prosjektansvarlig | 5 | Dag 1: 5; Dag 2: 5; Dag 3: 5; Dag 4: 5
| 13.3 | Teamleder | 5 | Dag 1: 5; Dag 2: 5; Dag 3: 5; Dag 4: 5
Administrere timer | 15.1 | Registrere timer | 20 | Dag 1: 20; Dag 2: 20; Dag 3: 18; Dag 4: 18
| 15.2 | Redigere timer | 20 | Dag 1: 20; Dag 2: 20; Dag 3: 20; Dag 4: 20
Rettigheter | 22.1 | Rettighetsadminitrasjon | 20 | Dag 1: 20; Dag 2: 20; Dag 3: 18.5; Dag 4: 18.5
Rapportgenerering | 17.1 | Generere rapporter | 40 | Dag 1: 37; Dag 2: 37; Dag 3: 37; Dag 4: 37
Dokumentasjon | - | Planlegging av prosjekt, programmering, osv. | 20 | Dag 1: 16; Dag 2: 16; Dag 3: 6; Dag 4: 4
Testing | - | Testing av alle typer kode. | 20 | Dag 1: 16; Dag 2: 16; Dag 3: 15; Dag 4: 15
Gjenstående timer (ideelt) |  |  | 190 | 158.3333 | 158.3333 | 126.6667 | 126.6667 | 95 | 95 | 95 | 63.3333 | 63.3333 | 31.6667 | 31.6667 | -7.1054e-15 | -7.1054e-15 | -7.1054e-15
Gjenstående timer (reelt) |  |  | 190 | Dag 1: 168; Dag 2: 168; Dag 3: 149; Dag 4: 147
Tips for utfylling: | Legger inn hvor mange timer det er igjen av hvert item |  |  | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | ma | ti | on | to | fr | lø | sø
Dager vi forventer burn down | bar: 168 ma; 149 on; 147 fr; 147 ma; 147 on; 147 fr