## Ark1
Tittel	Sprint item	Story	Estimert tid	Start	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7	Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Sette opp sikkerhetstiltak	3.1	Implementere restriksjoner på funksjoner	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2	Implementere beskyttelse mot SQL-injection	5	0	1.5	1.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
	3.3	Implementere beskyttelse mot cross-site scripting	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Validering	21.1	Validere brukers input i nødvendige forms	10	0	0.5	0.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5
Kalender	20.1	Grafisk grensesnitt for kalender	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20.2	Bruker kan planlegge møter	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20.3	Bruker kan planlegge frister	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20.4	Bruker kan legge inn tidspunkter som viser når hun er «tilgjengelig»	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administrere timer	15.1	Registrere timer	4	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	15.2	Redigere timer	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Godkjenne endringer i timeregistrering	23.1	Grafisk grensesnitt	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23.2	Godkjenne endringer i timeregistreringer som er eldre enn èn dag	10	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Rapportgenerering	17.1	Automatisk generere rapporter og diagrammer for bruker, team og prosjekt	36	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Opplæringsvideoer og artikler	19.1	Lage videoer som viser hvordan å bruke systemet	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19.2	Gjøre videoene lett tilgjengelig	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Messagebox debug	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
Dokumentasjon	-	Planlegging av prosjekt, programmering, osv.	20	0	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Testing	-	Testing av alle typer kode.	20	0	2	2	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Gjenstående timer (ideelt)		Sum	177	0	39.3333333333333	39.3333333333333	68.8333333333333	68.8333333333333	88.5	88.5	88.5	118	118	147.5	147.5	177	177	177
Gjenstående timer (reelt)				0	16	16	37	37	37	37	37	37	37	38	38	38	38	38
Tips for utfylling:					ma	ti	on	to	fr	lø	sø	ma	ti	on	to	fr	lø	sø
Legger inn hvor mange timer det er jobbet med hvert item				Dager vi forventer burn up	x		x		x			x		x		x

SysUt14 Gr 2 Burn up chart