## Ark1
Tittel | Sprint item | Story | Start | Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | Dag 6 | Dag 7 | Dag 8 | Dag 9 | Dag 10 | Dag 11 | Dag 12 | Dag 13 | Dag 14
Sette opp sikkerhetstiltak | 3.1 | Implementere beskyttelse mot sesjonskapring | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2 | Implementere beskyttelse mot SQL-injection | 5 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.3 | Implementere beskyttelse mot cross-site scripting | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Validering | 21.1 | Validere brukers input i nødvendige forms | 10 | 9.5 | 9.5 | 7.5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Kalender | 20.1 | Grafisk grensesnitt for kalender | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 20.2 | Bruker kan planlegge møter | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| 20.3 | Bruker kan planlegge frister | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 20.4 | Bruker kan legge inn tidspunkter som viser når hun er «tilgjengelig» | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Administrere timer | 15.1 | Registrere timer | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15.2 | Redigere timer | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 14 | x | x | x
Godkjenne endringer i timeregistrering | 23.1 | Grafisk grensesnitt | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | x | x | x
| 23.2 | Godkjenne endringer i timeregistreringer som er eldre enn èn dag | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | x | x | x
Rapportgenerering | 17.1 | Automatisk generere rapporter og diagrammer for bruker, team og prosjekt | 36 | 33 | 33 | 29 | 29 | 29 | 29 | 27 | 25 | 25 | 18 | 12 | x | x | x
Opplæringsvideoer og artikler | 19.1 | Lage videoer som viser hvordan å bruke systemet | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 19.2 | Gjøre videoene lett tilgjengelig | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Bruker startside | 24.1 | Bruker skal ha sin egen startside med informasjon om prosjekter og oppgaver | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | x | x | x | x | x
Bruker profil | 25.1 | Brukeren skal ha en personlig profil | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | x | x | x
Endre Dialogbokser | 26.1 | Endre Dialogbokser til javascript-dialogbokser | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Feilfiksing | - | Reparere feil I kode | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dokumentasjon | - | Planlegging av prosjekt, programmering, osv. | 20 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | x | x | x
Testing | - | Testing av alle typer kode. | 20 | 18 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
Gjenstående timer (ideelt) |  |  | 207 | 172.5 | 172.5 | 138 | 138 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 69 | 69 | 34.5 | 34.5 | 0 | 0 | 0
Gjenstående timer (reelt) |  |  | 207 | 191 | 191 | 171 | 162 | 162 | 162 | 160 | 151 | 149.5 | 101 | 95 | 35 | 35 | 35
Tips for utfylling: |  |  |  | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | ma | ti | on | to | fr
Legger inn hvor mange timer det er igjen av hvert item |  |  | Dager vi forventer burn down | [12 empty] | lø | sø | bar: ma; on; fr; ma; on; fr
SysUt14 Gr 2 Sprint 4 burn down chart