## Ark1
Tittel	Sprint item	Story	Start	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7	Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Sette opp sikkerhetstiltak	3.1	Implementere beskyttelse mot sesjonskapring	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8.5	0	0	0	0	0
	3.2	Implementere beskyttelse mot SQL-injection	5	3.5	3.5	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3	Implementere beskyttelse mot cross-site scripting	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0
Validering	21.1	Validere brukers input i nødvendige forms	10	9.5	9.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	0	0	0	0	0	0	0
Kalender	20.1	Grafisk grensesnitt for kalender	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	20.2	Bruker kan planlegge møter	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	20.3	Bruker kan planlegge frister	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	20.4	Bruker kan legge inn tidspunkter som viser når hun er «tilgjengelig»	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Administrere timer	15.1	Registrere timer	4	3	3	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0
	15.2	Redigere timer	17	17	17	17	17	17	17	17	14	14	x	x	x
Godkjenne endringer i timeregistrering	23.1	Grafisk grensesnitt	5	5	5	5	5	5	5	5	x	x	x
	23.2	Godkjenne endringer i timeregistreringer som er eldre enn èn dag	10	9	9	9	9	9	9	9	9	x	x	x
Rapportgenerering	17.1	Automatisk generere rapporter og diagrammer for bruker, team og prosjekt	36	33	33	29	29	29	29	27	25	25	18	12	x	x	x
Opplæringsvideoer og artikler	19.1	Lage videoer som viser hvordan å bruke systemet	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	19.2	Gjøre videoene lett tilgjengelig	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Bruker startside	24.1	Bruker skal ha sin egen startside med informasjon om prosjekter og oppgaver	10	10	10	10	10	10	10	10	3	3	x	x	x
Bruker profil	25.1	Brukeren skal ha en personlig profil	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	x	x	x
Endre Dialogbokser	26.1	Endre Dialogbokser til javascript-dialogbokser	5	5	5	4	4	4	4	4	2	2	2	2	x	x	x
Feilfiksing	-	Reparere feil I kode	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	0	0	0	0	0
Dokumentasjon	-	Planlegging av prosjekt, programmering, osv.	20	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	x	x	x
Testing	-	Testing av alle typer kode.	20	18	18	9	9	5	5	5	2	2	0	0	0	0	0
Gjenstående timer (ideelt)			207	172.5	172.5	138	138	103.5	103.5	103.5	69	69	34.5	34.5	0	0	0
Gjenstående timer (reelt)			207	191	191	167	165.5	161.5	161.5	159.5	147	145.5	103	97	35	35	35
Tips for utfylling:				ma	ti	on	to	fr	lø	sø	ma	ti	on	to	fr
Legger inn hvor mange timer det er igjen av hvert item			Dager vi forventer burn down	x		x		x			x		x		x	lø	sø

SysUt14 Gr 2 Sprint 4 burn down chart