## Ark1
Tittel | Sprint item | Story | Estimert tid | Start | Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | Dag 6 | Dag 7 | Dag 8 | Dag 9 | Dag 10 | Dag 11 | Dag 12 | Dag 13 | Dag 14
Sette opp sikkerhetstiltak | 3.1 | Implementere beskyttelse mot sesjonskapring | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5
| 3.2 | Implementere beskyttelse mot SQL-injection | 5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
| 3.3 | Implementere beskyttelse mot cross-site scripting | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5
Validering | 21.1 | Validere brukers input i nødvendige forms | 10 | 0 | 0.5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5
Kalender | 20.1 | Grafisk grensesnitt for kalender | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x
| 20.2 | Bruker kan planlegge møter | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x
| 20.3 | Bruker kan planlegge frister | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x
| 20.4 | Bruker kan legge inn tidspunkter som viser når hun er «tilgjengelig» | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x
Administrere timer | 15.1 | Registrere timer | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 14 | 18 | x | x
| 15.2 | Redigere timer | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | x | x
Godkjenne endringer i timeregistrering | 23.1 | Grafisk grensesnitt | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x
| 23.2 | Godkjenne endringer i timeregistreringer som er eldre enn èn dag | 10 | 0 | bar: Dag 1 to Dag 14
Rapportgenerering | 17.1 | Automatisk generere rapporter og diagrammer for bruker, team og prosjekt | 36 | 0 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 | 11 | 18 | 24 | x | x | x
Opplæringsvideoer og artikler | 19.1 | Lage videoer som viser hvordan å bruke systemet | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x
| 19.2 | Gjøre videoene lett tilgjengelig | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x
Endre dialogbokser | 26.1 | Endre nåværende dialogbokser til javascript-dialogbokser | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | x | x | x
Startside for brukeren | 24.1 | Bruker skal kunne velge prosjektet han vil arbeide med denne økten fra innloggings siden, og få en oversikt over hvilke oppgaver prosjektet består av på sin egen forside | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | x | x | x
Brukerprofil | 25.1 | Brukeren skal ha en personlig profil på siden | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | x | x | x
Feilfiksing | - | Reparere feil i koden | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 10 | x | x
Dokumentasjon | - | Planlegging av prosjekt, programmering, osv. | 20 | 0 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | x | x | x
Testing | - | Testing av alle typer kode. | 20 | 0 | 2 | 2 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 21 | 31 | 33.5 | x | x
Gjenstående timer (ideelt) |  | Sum | 207 | 0 | 46 | 46 | 80.5 | 80.5 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 138 | 138 | 172.5 | 172.5 | 207 | 207 | 207
Gjenstående timer (reelt) |  |  |  | 0 | 16 | 16 | 41 | 41 | 45 | 45 | 47 | 62 | 62 | 108 | 124 | 84.5 | 21 | 21
Tips for utfylling: |  |  |  |  | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | ma | ti | on | to | fr | lø | sø
Legger inn hvor mange timer det er jobbet med hvert item |  |  |  | Dager vi forventer burn up | bar: ma; on; fr; ma; on; fr
SysUt14 Gr 2 Burn up chart