## Ark1
Tittel	Sprint item	Story	Start	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7	Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Sette opp sikkerhetstiltak	3.1	Implementere restriksjoner på funksjoner	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	3.2	Implementere beskyttelse mot SQL-injection	5	3.5	3.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	3.3	Implementere beskyttelse mot cross-site scripting	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Validering	21.1	Validere brukers input i nødvendige forms	10	9.5	9.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kalender	20.1	Grafisk grensesnitt for kalender	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	20.2	Bruker kan planlegge møter	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	20.3	Bruker kan planlegge frister	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	20.4	Bruker kan legge inn tidspunkter som viser når hun er «tilgjengelig»	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Administrere timer	15.1	Registrere timer	4	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	15.2	Redigere timer	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Godkjenne endringer i timeregistrering	23.1	Grafisk grensesnitt	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	23.2	Godkjenne endringer i timeregistreringer som er eldre enn èn dag	10	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Rapportgenerering	17.1	Automatisk generere rapporter og diagrammer for bruker, team og prosjekt	36	33	33	29	29	29	29	27	25	25	25	25	25	25	25
Opplæringsvideoer og artikler	19.1	Lage videoer som viser hvordan å bruke systemet	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	19.2	Gjøre videoene lett tilgjengelig	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Bruker startside	24.1	Bruker skal ha sin egen startside med informasjon om prosjekter og oppgaver	10	10	10	10	10	10	10	10	x	x	x	x	x	x	x
Bruker profil	25.1	Brukeren skal ha en personlig profil	10	10	10	10	10	10	10	10	x	x	x	x	x	x	x
Endre Dialogbokser	26.1	Endre Dialogbokser til javascript-dialogbokser	5	5	5	4	4	4	4	4	2	2	0	0	0	0	0
Dokumentasjon	-	Planlegging av prosjekt, programmering, osv.	20	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Testing	-	Testing av alle typer kode.	20	18	18	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Gjenstående timer (ideelt)			202	168.333333333333	168.333333333333	134.666666666667	134.666666666667	101	101	101	67.3333333333334	67.3333333333334	33.6666666666667	33.6666666666667	0	0	0
Gjenstående timer (reelt)			202	186	186	158.5	158.5	158.5	158.5	156.5	132.5	132.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5
Tips for utfylling:				ma	ti	on	to	fr	lø	sø	ma	ti	on	to	fr
Legger inn hvor mange timer det er igjen av hvert item			Dager vi forventer burn down	x		x		x			x		x		x	lø	sø

SysUt14 Gr 2 Sprint 4 burn down chart