## Ark1
Tittel | Sprint item | Story | Estimert tid | Start | Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | Dag 6 | Dag 7 | Dag 8 | Dag 9 | Dag 10 | Dag 11 | Dag 12 | Dag 13 | Dag 14
Innlogging | 2.1 | Hente input fra bruker | 5 | 0 | Dag 1: 4; Dag 2: 4; Dag 3: 4
Administrere brukere | 5.1 | Validere innlogget bruker som admin | 2 | 0 | Dag 1: 0; Dag 2: 0; Dag 3: 0
Administrere team | 7.1 | Validere innlogget bruker som prosjektansvarlig | 2 | 0 | Dag 1: 0; Dag 2: 0; Dag 3: 0
Redigere prosjekter | 9.4 | Opprette milepæler i prosjekt | 4 | 0 | Dag 1: 2; Dag 2: 2; Dag 3: 2
Innlogging | 11.1 | Grafisk brukergrensesnitt til innlogging | 10 | 0 | Dag 1: 0; Dag 2: 0; Dag 3: 0
Grafisk brukergrensesnitt | 11.5 | Startside | 1 | 0 | bar: Dag 1 to Dag 3
GUI tilpasset mobile enheter | 12.1 | Tilpasset smarttelefon | 2.5 | 0 | Dag 1: 2; Dag 2: 2; Dag 3: 2
| 12.2 | Tilpasset nettbrett | 2.5 | 0 | Dag 1: 2; Dag 2: 2; Dag 3: 2
Administrere grupper | 13.1 | Opprette grupper | 5 | 0 | Dag 1: 0; Dag 2: 0; Dag 3: 0
| 13.2 | Redigere grupper | 5 | 0 | Dag 1: 0; Dag 2: 0; Dag 3: 0
| 13.3 | Slette grupper | 5 | 0 | Dag 1: 0; Dag 2: 0; Dag 3: 0
Administrere timer | 15.1 | Registrere timer | 20 | 0 | Dag 1: 0; Dag 2: 0; Dag 3: 0
| 15.2 | Redigere timer | 20 | 0 | Dag 1: 0; Dag 2: 0; Dag 3: 0
|  |  |  | 0 | Dag 1: 0; Dag 2: 0; Dag 3: 0
Rapportgenerering | 17.1 | Generere rapporter | 40 | 0 | Dag 1: 3; Dag 2: 3; Dag 3: 3
Dokumentasjon |  | Planlegging av prosjekt, programmering, osv. | 20 | 0 | Dag 1: 4; Dag 2: 4; Dag 3: 4
Testing |  | Testing av alle typer kode. | 20 | 0 | Dag 1: 4; Dag 2: 4; Dag 3: 4
Gjenstående timer (ideelt) |  | Sum | 164 | 0 | 36.4444 | 36.4444 | 63.7778 | 63.7778 | 82 | 82 | 82 | 109.3333 | 109.3333 | 136.6667 | 136.6667 | 164 | 164 | 164
Gjenstående timer (reelt) |  |  |  | 0 | Dag 1: 22; Dag 2: 22; Dag 3: 22
Tips for utfylling: | Legger inn hvor mange timer det er jobbet med hvert item