## Ark1
Tittel	Totalt	Sprint 1	Sprint 2	Sprint 3	Sprint 4	Sprint 5
Estimert tid per sprint	626	110	61	126	190	177
Brukt tid per sprint	626	90	43	111.5	128
Gjenstående timer (ideelt)		500.8	375.6	250	125	-0.200000000000003
Gjenstående timer (reelt)		536	475	363.5	235.5

Sprint 1 og 2:
Vi var svært dårlige å holde rede på tidsforbruk..

SysUt14 Gr 2 Sprint 4 prosjekt burn down chart mini