## Ark1
Tittel	Sprint item	Story	Estimert tid	Start	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7	Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Sette opp sikkerhetstiltak	3.1	Implementere restriksjoner på funksjoner	10	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	3.2	Implementere beskyttelse mot SQL-injection	5	0	1.5	1.5	3.5	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	3.3	Implementere beskyttelse mot cross-site scripting	5	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Validering	21.1	Validere brukers input i nødvendige forms	10	0	0.5	0.5	6.5	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Kalender	20.1	Grafisk grensesnitt for kalender	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20.2	Bruker kan planlegge møter	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20.3	Bruker kan planlegge frister	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20.4	Bruker kan legge inn tidspunkter som viser når hun er «tilgjengelig»	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administrere timer	15.1	Registrere timer	4	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	7	7	x	x	x
	15.2	Redigere timer	17	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3
Godkjenne endringer i timeregistrering	23.1	Grafisk grensesnitt	5	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x
	23.2	Godkjenne endringer i timeregistreringer som er eldre enn èn dag	10	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Rapportgenerering	17.1	Automatisk generere rapporter og diagrammer for bruker, team og prosjekt	36	0	3	3	7	7	7	7	9	11	11	18	18	18	18	18
Opplæringsvideoer og artikler	19.1	Lage videoer som viser hvordan å bruke systemet	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19.2	Gjøre videoene lett tilgjengelig	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Endre dialogbokser	26.1	Endre nåværende dialogbokser til javascript-dialogbokser	5	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	3	3	x	x	x
Startside for brukeren	24.1	Bruker skal kunne velge prosjektet han vil arbeide med denne økten fra innloggings siden, og få en oversikt over hvilke oppgaver prosjektet består av på sin egen forside	10	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x
Brukerprofil	25.1	Brukeren skal ha en personlig profil på siden	10	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x
Feilfiksing	-	Reparere feil i koden	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	7	7	x	x	x
Dokumentasjon	-	Planlegging av prosjekt, programmering, osv.	20	0	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	x	x	x
Testing	-	Testing av alle typer kode.	20	0	2	2	11	11	11	11	11	14	14	17	27	x	x	x
Gjenstående timer (ideelt)		Sum	207	0	46	46	80.5	80.5	103.5	103.5	103.5	138	138	172.5	172.5	207	207	207
Gjenstående timer (reelt)				0	16	16	41	31	31	31	33	40	40	64	74	22	22	22
Tips for utfylling:					ma	ti	on	to	fr	lø	sø	ma	ti	on	to	fr	lø	sø
Legger inn hvor mange timer det er jobbet med hvert item				Dager vi forventer burn up	x		x		x			x		x		x

SysUt14 Gr 2 Burn up chart