## Ark1
Tittel | Sprint item | Story | Estimert tid | Start | Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | Dag 6 | Dag 7 | Dag 8 | Dag 9 | Dag 10 | Dag 11 | Dag 12 | Dag 13 | Dag 14
Innlogging | 2.1 | Hente input fra bruker | 5 | 0 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5
Administrere brukere | 5.1 | Validere innlogget bruker som admin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Administrere team | 7.1 | Validere innlogget bruker som prosjektansvarlig | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Redigere prosjekter | 9.4 | Opprette milepæler i prosjekt | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 8 | 8 | 8 | 8
| 9.5 | Redigere milepæler | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
| 9.6 | Slette milepæler | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3
Grafisk brukergrensesnitt | 11.1 | Grafisk brukergrensesnitt til innlogging | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4
| 11.5 | Startside | 1 | 0 | bar: Dag 1 to Dag 14
GUI tilpasset mobile enheter | 12.1 | Tilpasset smarttelefon | 2.5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 12.2 | Tilpasset nettbrett | 2.5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Administrere grupper | 13.1 | Administrator | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 13.2 | Bruker | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| 13.3 | Prosjektansvarlig | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2
| 13.3 | Teamleder | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2
Administrere timer | 15.1 | Registrere timer | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16
| 15.2 | Redigere timer | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7
Rettigheter | 22.1 | Rettighetsadminitrasjon | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 5.5 | 5.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Rapportgenerering | 17.1 | Generere rapporter | 40 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4
Dokumentasjon | - | Planlegging av prosjekt, programmering, osv. | 20 | 0 | 4 | 4 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24
Testing | - | Testing av alle typer kode. | 20 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 13 | 17 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5
Gjenstående timer (ideelt) |  | Sum | 190 | 0 | 42.2222 | 42.2222 | 73.8889 | 73.8889 | 95 | 95 | 95 | 126.6667 | 126.6667 | 158.3333 | 158.3333 | 190 | 190 | 190
Gjenstående timer (reelt) |  |  |  | 0 | 22 | 22 | 42.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 66 | 66 | 93 | 112 | 124.5 | 124.5 | 124.5
Tips for utfylling: | Legger inn hvor mange timer det er jobbet med hvert item |  |  |  | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | ma | ti | on | to | fr | lø | sø
Dager vi forventer burn up | bar: ma; on; fr; ma; on; fr