## Ark1
Tittel	Sprint item	Story	Start	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7	Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Sette opp sikkerhetstiltak	3.1	Implementere restriksjoner på funksjoner	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	3.2	Implementere beskyttelse mot SQL-injection	5	3.5	3.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	3.3	Implementere beskyttelse mot cross-site scripting	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Validering	21.1	Validere brukers input i nødvendige forms	10	9.5	9.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kalender	20.1	Grafisk grensesnitt for kalender	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	20.2	Bruker kan planlegge møter	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	20.3	Bruker kan planlegge frister	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	20.4	Bruker kan legge inn tidspunkter som viser når hun er «tilgjengelig»	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Administrere timer	15.1	Registrere timer	4	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	15.2	Redigere timer	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Godkjenne endringer i timeregistrering	23.1	Grafisk grensesnitt	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	23.2	Godkjenne endringer i timeregistreringer som er eldre enn èn dag	10	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Rapportgenerering	17.1	Automatisk generere rapporter og diagrammer for bruker, team og prosjekt	36	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Opplæringsvideoer og artikler	19.1	Lage videoer som viser hvordan å bruke systemet	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	19.2	Gjøre videoene lett tilgjengelig	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Dokumentasjon	-	Planlegging av prosjekt, programmering, osv.	20	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Testing	-	Testing av alle typer kode.	20	18	18	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Gjenstående timer (ideelt)			177	147.5	147.5	118	118	88.5	88.5	88.5	59	59	29.5	29.5	0	0	0
Gjenstående timer (reelt)			177	161	161	138.5	138.5	138.5	138.5	138.5	138.5	138.5	138.5	138.5	138.5	138.5	138.5
Tips for utfylling:				ma	ti	on	to	fr	lø	sø	ma	ti	on	to	fr	lø	sø
Legger inn hvor mange timer det er igjen av hvert item			Dager vi forventer burn down	x		x		x			x		x		x

SysUt14 Gr 2 Sprint 4 burn down chart